Najistotniejsze postanowienia, które zostaną

wprowadzone do treści umowy o roboty budowlane

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wykonawcy z zastrzeżeniem tylko i wyłącznie zmiany umowy, które będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

- zmiany obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany stawki VAT

- Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych rozumianych jako długotrwałych i ciągłych opadów deszczu trwających dłużej niż 7 dni

- wszczymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę przedłużenie terminu umowy może nastąpić tylko i wyłącznie o faktyczny czasookres powyższych okoliczności.

- Zamawiający przekazuje wykonawcy dokumentację techniczną w dniu podpisania umowy, przekazuje plac budowy i od tego dnia biegnie termin wykonania zamówienia.

- Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wodę i energię elektryczną, i inne media niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i zapewnić ruch komunikacyjny na przedmiotowej drodze.

- W czasie realizacji robót wykonawca w miarę możliwości będzie utrzymywał teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze będą stanowić obciążenie finansowe wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych pod następującymi warunkami:

a) Materiały i urządzenia, o których mowa w opisie technicznym jak również w przedmiarach robót powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 –ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości i wszystkich ich parametrów użytkowych.

b) Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest okazać 
	w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 	techniczną

c) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości użytych przez Wykonawcę materiałów i wykonanych prac.

d) W przypadku,  gdy Zamawiający żąda dodatkowych badań materiałów i wykonanych prac nie przewidzianych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okaże się, że zastosowane  materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W sytuacji odwrotnej koszty badań obciążają Zamawiającego.

e)  Zamawiający ma prawo żądania natychmiastowej  wymiany zastosowanych przez 	Wykonawcę  materiałów, gdy nie są one zgodne z projektem budowlanym i specyfikacją 	istotnych warunków zamówienia.

f) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że wbudowane 	materiały spełniają wymagania, o których mowa w pkt. 11a.

- Podwykonawstwo.

a)  W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego podając nazwę podwykonawcy oraz część zamówienia która będzie przez niego wykonywana.

Wobec ustawowej realizacji kodeksu Cywilnego dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pełnej treści umowy z podwykonawcą. Wszystkie postanowienia zawarte w umowie na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zawrze w odpowiedniej umowie bądź umowach z podwykonawcami dotyczących m.in. takich kwestii jak: sposobu wykonania zamówienia zachowań norm o parametrów jakościowych, środków bezpieczeństwa, które mają być spełnione w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

b) Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Z uwagi na brak wskazania w ofercie przetargowej podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca winien zgłosić pisemnie zamiar korzystania z podwykonawców w 14 dni przed zatrudnieniem podwykonawców.

c) W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

d) W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiający do czasu uruchomienia przekazu środków finansowych będzie wymagał załączenia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem, że wyczerpuje ona w pełni roszczenia z tytułu wykonanych robót budowlanych jak i również aspekt dokonania jej zapłaty. Wymagane będzie również dołączenie do faktury dodatkowego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu całej zapłaty celem wykluczenia odpowiedzialności inwestora.

e) W związku z art. 647 Kc strony niniejszej umowy zastrzegają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w powyższych zapisach niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci część wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej swoją wartością wynagrodzeniu Podwykonawcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 5 dni od otrzymania środków finansowych od Zamawiającego potwierdzenie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcy. W ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia o przelaniu środków finansowych Podwykonawcy, Zamawiający zapłaci pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości łącznie z podatkiem VAT, nie będzie podlegać żadnym zmianom w okresie zamówienia.

- Zapłata na podstawie faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, po uprzednio dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokoły odbioru. Dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego wystawienie faktury częściowej pod warunkiem wykonania, co najmniej 50% zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy zgodnie ze złożona ofertą.

- Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w poprzednich punktach Wykonawca jest zobowiązany do:

a) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców,

b) zapewnienia specjalistycznego sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z odpowiednio przeszkolonym i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem,

c) informowania niezwłocznie Zamawiającego i inspektora nadzoru o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych. Informacja taka złożona na piśmie z uzasadnieniem będzie stanowić podstawę dla Zamawiającego do wszczęcia właściwej procedury weryfikacyjnej i podjęcia ostatecznych decyzji o ich akceptacji lub odmowie.

d) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne 
w następujących przypadkach:

a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 pzp.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania i nieterminowego wykonania umowy przedmiotu umowy:

- za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za późnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia  brutto  za każdy dzień zwłoki, licząc  od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad lub usterek.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

c) Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

d) Do podstawy naliczania kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku kiedy wartość szkody jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należytych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłaty za wykonanie 
i zafakturowane roboty.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub upływ 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę do żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.

- Wykonawca odwrotnie przekaże Zamawiającemu kompletny operat powykonawczy.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu powykonawczego w porozumieniu z Wykonawcą najdalej w ciągu 14 dni wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdził, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości operatu powykonawczego odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonaniu odbioru końcowego.

Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuję się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego po którym Zamawiający nie wniósł uwag określonych w pkt 4.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może on odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może od

umowy odstąpić.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej 
gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- okres gwarancji na wykonany zakres wszystkich obiektów obejmujących przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, z tym, że okres gwarancji na zastosowane nawierzchnie wszystkich boisk wynosi 60 miesięcy od dnia sporządzenia bezusterkowego protokołu końcowego.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

-  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął robót niezwłocznie, w terminie określonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

-  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego  wezwania 
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Wypowiedzenia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Również jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą również nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku wypowiedzenia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a  najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e) Zamawiający w razie wypowiedzenia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu  nierozliczonych inny sposób  kosztów budowy     obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych musi obejmować również okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Zobowiązujemy się  przedłożyć bezpośrednio przed podpisaniem umowy uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie oraz dokument o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa w stosunku do wskazanego w ofercie przetargowej kierownika budowy oraz kierownika robót.

Akceptujemy powyższe postanowienia:

Miejscowość:....................................

Data: ................................................

Pieczęć i podpisy osób reprezentujących

Wykonawcę: