Najistotniejsze postanowienia które zostaną

wprowadzone do treści umowy

o roboty budowlane

- Wykonawca ma prawo żądać wydłużenia terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, tylko i wyłącznie przy zaistnieniu okoliczności wystąpienia niekorzystnych długotrwałych warunków atmosferycznych – opadów deszczu trwających w sposób ciągły dłuższy niż pięć dni. Wydłużenie terminu może tylko nastąpić o ilość dni adekwatną do wystąpienia powyższego zjawiska

- Zamawiający przekazuje wykonawcy dokumentację techniczną projekt w dniu podpisania umowy, przekazuje plac budowy i od tego dnia biegnie termin wykonania zamówienia.

- Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wodę i energię elektryczną, i inne media niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i zapewnić ruch komunikacyjny na przedmiotowej drodze.

- W czasie realizacji robót wykonawca w miarę możliwości będzie utrzymywał teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze będą stanowić obciążenie finansowe wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych pod następującymi warunkami:

- Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów 	dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 –ustawy Prawo jak również tożsame ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do 	jakości.

b) Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest okazać 
	w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 	techniczną.

c) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości użytych przez Wykonawcę materiałów i wykonanych prac.

d) W przypadku, gdy Zamawiający żąda dodatkowych badań materiałów i wykonanych prac nie przewidzianych w przedmiarze robót Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W sytuacji odwrotnej koszty badań obciążają Zamawiającego.

e) Zamawiający ma prawo żądania natychmiastowej wymiany zastosowanych przez 	Wykonawcę materiałów, gdy nie są one zgodne z projektem budowlanym i specyfikacją 	istotnych warunków zamówienia.

f) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że wbudowane 	materiały spełniają wymagania, o których mowa w pkt. 10a.

- Podwykonawstwo.

a) W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego podając nazwę podwykonawcy oraz część zamówienia która będzie przez niego wykonywana.

Wobec ustawowej realizacji kodeksu Cywilnego dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pełnej treści umowy z podwykonawcą. Wszystkie postanowienia zawarte w umowie na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zawrze w odpowiedniej umowie bądź umowach z podwykonawcami dotyczących m.in. takich kwestii jak: sposobu wykonania zamówienia zachowań norm o parametrów jakościowych, środków bezpieczeństwa, które mają być spełnione w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

b) Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

c) W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

d) W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiający do czasu uruchomienia przekazu środków finansowych będzie wymagał załączenia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem, że wyczerpuje ona w pełni roszczenia z tytułu wykonanych robót budowlanych jak i również aspekt dokonania jej zapłaty. Wymagane będzie również dołączenie do faktury dodatkowego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu całej zapłaty celem wykluczenia odpowiedzialności inwestora.

e) W związku z art. 647 Kc strony niniejszej umowy zastrzegają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w powyższych zapisach niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci część wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej swoją wartością wynagrodzeniu Podwykonawcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 5 dni od otrzymania środków finansowych od Zamawiającego potwierdzenie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcy. W ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia o przelaniu środków finansowych Podwykonawcy, Zamawiający zapłaci pozostałą część wynagrodzenia Wykonawcy.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości łącznie z podatkiem VAT, nie będzie podlegać żadnym zmianom w okresie zamówienia.

- Zapłata na podstawie faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, po uprzednio dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokoły odbioru. Dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego wystawienie faktury częściowej pod warunkiem wykonania, co najmniej 50% zakresu rzeczowo - finansowego przedmiotu umowy zgodnie ze złożona ofertą.

- Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w poprzednich punktach Wykonawca jest zobowiązany do:

a) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców,

b) zapewnienia specjalistycznego sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z odpowiednio przeszkolonym i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem,

c) informowania niezwłocznie Zamawiającego i inspektora nadzoru o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych Informacja taka złożona na piśmie z uzasadnieniem będzie stanowić dla Zamawiającego do wszczęcia właściwej procedury weryfikacyjnej i podjęcia ostatecznych decyzji o ich akceptacji lub odmowie.

d) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne 
w następujących przypadkach:

a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 pzp.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

- za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad lub usterek.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia.

c) Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

d) Do podstawy naliczania kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót wpisem do dziennika budowy (wewnętrznego prowadzonego przez Zamawiającego). Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub upływ 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę do żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót.

- Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może on odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może od

umowy odstąpić.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru  wad i usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej 
gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Wykonawca na wykonane roboty udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego robót.

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

-  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wykonawca nie rozpoczął robót niezwłocznie, w terminie określonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

-  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwani 
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Również jakichkolwiek zmian w treści niniejszej umowy również nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W wypadku wypowiedzenia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a  najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych inny sposób kosztów budowy     obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla zamawiającego.

Akceptujemy powyższe postanowienia:

Miejscowość:....................................

Data: ................................................

Pieczęć i podpisy osób reprezentujących

Wykonawcę: