Najistotniejsze postanowienia, które zostaną

wprowadzone do treści umowy

o roboty budowlane.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wykonawcy z zastrzeżeniem tylko i wyłącznie zmiany umowy, które będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

a) zaistnienia po zawarciu umowy wystąpienia siły wyższej tj. – powódź, pożar i inne klęski

żywiołowe, zamieszki, ataki terrorystyczne długotrwałe załamanie warunków atmosferycznych.

b) gdy zaistnieje inna – niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność

prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności

skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych

Warunków Zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności

terminu realizacji zamówienia, jeżeli:

- jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

takich jak: wystąpienie znalezisk archeologicznych, niemożliwych w chwili zawarcia umowy,

uniemożliwiających należyte wykonanie przedmiotu umowy,

- jeżeli będą następstwem:

● zawieszenia robót przez Zamawiającego,

● konieczności usunięcia na tyle istotnych błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej, bez których zrealizowanie przedmiotu umowy stałoby się niemożliwe,

- jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:

● przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwoleń itp.,

● odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na

skutek istotnych błędów w dokumentacji projektowej,

Wskazane powyżej okoliczności mogą być zatwierdzone ale jednocześnie muszą być spełnione

poniższe warunki:

- Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia terminu realizacji umowy w wyjątkowych

sytuacjach na skutek opóźnienia będącego następstwem okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki:

● Wykonawca powiadomi Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu

wykonania umowy o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym,

● Wykonawca zaproponuje nowy termin wykonania umowy lub odpowiedni termin czynności

określonych w harmonogramie wykonania umowy.

● Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia. W

takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie

większą niż wysokość kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany wpłacić

Zamawiającemu za takie opóźnienia, lecz nie niższa niż równowartość połowy tych kar.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania umowy jeżeli uzasadnione to

będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie

Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza  wprowadzenie zmian  w przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna z

poniższych sytuacji (sposobie spełnienia świadczenia):

- konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w ofercie

lub opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany

obowiązującego prawa.

c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych

finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentację techniczną projekt w dniu podpisania umowy, przekazuje plac budowy i od tego dnia biegnie termin wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia niniejszej umowy.

Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

- Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wodę i energię elektryczną i inne media niezbędne do wykonania przedmiotu umowy:

- Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń  i

z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem umowy, w

tym szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z placem budowy w

zakresie w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego spowodowanych

przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i zapewnić ruch komunikacyjny na przedmiotowej drodze.

- W czasie realizacji robót Wykonawca w miarę możliwości będzie utrzymywał teren budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno – prawnych musi obejmować również okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych 
w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze będą stanowić obciążenie finansowe Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych pod następującymi warunkami:

a) Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów 	dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 –ustawy Prawo

Budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do 	jakości.

b) Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać 
	 w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę 	 techniczną.

c) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości użytych przez Wykonawcę materiałów i

wykonanych prac.

d) W przypadku, gdy Zamawiający żąda dodatkowych badań materiałów i wykonanych prac

nie przewidzianych w przedmiarze robót Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okaże się, że

zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W sytuacji odwrotnej koszty badań obciążają

Zamawiającego.

e)  Zamawiający ma prawo żądania natychmiastowej wymiany zastosowanych przez

Wykonawcę materiałów, gdy nie są one zgodne z projektem budowlanym i specyfikacją

istotnych warunków zamówienia.

f) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest udowodnić, że wbudowane 	materiały spełniają wymagania, o których mowa w pkt. 12a.

- Podwykonawstwo.

a)  W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca

jest zobowiązany poinformować Zamawiającego podając nazwę podwykonawcy oraz

część zamówienia która będzie przez niego wykonywana.

Wobec ustawowej realizacji kodeksu Cywilnego dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy pełnej treści umowy z podwykonawcą. Wszystkie

postanowienia zawarte w umowie na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zawrze w odpowiedniej umowie bądź umowach z podwykonawcami dotyczących m. in. takich kwestii jak: sposobu wykonania zamówienia zachowań norm o parametrów jakościowych, środków bezpieczeństwa,   które mają być spełnione w oparciu o złożoną ofertę przetargową.

b) Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac

powierzonych podwykonawcom możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiającego. Z uwagi na brak wskazania w ofercie przetargowej podwykonawców

Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca winien zgłosić pisemnie zamiar korzystania z

podwykonawców w 14 dni przed zatrudnieniem podwykonawców.

c) W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę jak za własne działania lub

zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec

Zamawiającego.

d) W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę Zamawiający do czasu uruchomienia

przekazu środków finansowych będzie wymagał załączenia kserokopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem faktury podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem, że wyczerpuje ona

w pełni roszczenia z tytułu wykonanych robót budowlanych jak i również aspekt dokonania jej

zapłaty. Wymagane będzie również dołączenie do faktury dodatkowego oświadczenia

podwykonawcy o otrzymaniu całej zapłaty celem wykluczenia odpowiedzialności inwestora.

e) W związku z art. 647 Kc strony niniejszej umowy zastrzegają, że w przypadku zaistnienia

okoliczności, o których mowa w powyższych zapisach niniejszego paragrafu Zamawiający

zapłaci część wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej swoją wartością wynagrodzeniu

Podwykonawcy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 5 dni od otrzymania

środków finansowych od Zamawiającego potwierdzenie przelewu wynagrodzenia

podwykonawcy. W ciągu dwóch dni od otrzymania potwierdzenia o przelaniu środków

finansowych podwykonawcy, Zamawiający zapłaci pozostałą część wynagrodzenia

Wykonawcy.

f)  Inwestorowi przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten

realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości łącznie z podatkiem VAT, nie będzie podlegać żadnym zmianom w okresie zamówienia.

a) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu Umowy. Kwota ta została określona przez Wykonawcę po dokonaniu wnikliwej

analizy dokumentacji.

- Zapłata na podstawie faktury końcowej w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, po uprzednio dokonaniu odbioru końcowego robót i sporządzeniu protokoły odbioru. Dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego wystawianie faktury częściowej za faktyczne wykonane prace w pełnym zakresie bez warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni drogi.

a)  pominięcie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej jakichkolwiek prac, których

wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, nie obciąża Inwestora.

b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot

Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wykonanie robót

budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,

których realizacja wynika bezpośrednio z dostarczonej dokumentacji, Wykonawca wykona na

własny koszt.

- Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w poprzednich punktach Wykonawca jest zobowiązany do:

a) pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych

podwykonawców,

b) zapewnienia specjalistycznego sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia

wraz z odpowiednio przeszkolonym i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem,

c) informowania niezwłocznie Zamawiającego i inspektora nadzoru o wszelkich

okolicznościach stanowiących podstawę wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych

Informacja taka złożona na piśmie z uzasadnieniem będzie stanowić dla Zamawiającego do

wszczęcia właściwej procedury weryfikacyjnej i podjęcia ostatecznych decyzji o ich akceptacji

lub odmowie.

d) informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie

odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora

nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

e) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne 
w następujących przypadkach:

a) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez

Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10%

wynagrodzenia, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 pzp.

b) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

- za opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania,

-  za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień

zwłoki, licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad lub usterek.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi

odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia.

c) Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy odsetki ustawowe.

d) Do podstawy naliczania kar umownych nie nalicza się podatku VAT.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot

Umowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Wykonanie robót

budowlanych, nieobjętych dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, których

realizacja wynika bezpośrednio z dostarczonej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny

koszt.

20.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia może on odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może od

umowy odstąpić.

21. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w

toku odbioru  wad i usterek.

22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
          o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio

robót jako wadliwych.

23. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
    umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej 
      gwarancji.

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach

określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

25. Wykonawca na wykonane roboty udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji licząc od

dnia odbioru końcowego robót.

26. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

-  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

-  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót niezwłocznie, w terminie określonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni.

W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, o których mowa wyżej, Zamawiającemu

przysługuje prawo żądania zapłaty jednorazowej kary umownej, o której mowa w pkt 17 ppkt. b.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

c) Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca

powierzył wykonanie swoich obowiązków osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego oraz

naruszył przy wykonywaniu umowy praw osób trzecich w ten sposób, że istnieje podejrzenie, iż

za naruszenie to odpowiada Zamawiający.

27. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Również jakichkolwiek zmian w treści niniejszej

umowy również nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

28. W wypadku wypowiedzenia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, która ponosi winę za odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być

wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca

odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a  najpóźniej w terminie 30 dni usunie z

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-  odkupienia materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez

Wykonawcę do innych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych inny sposób kosztów budowy

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu

budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

29. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

30. W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie sąd

powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla Zamawiającego.

31. Zobowiązujemy się  przedłożyć bezpośrednio przed podpisaniem umowy uprawnienia do

wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie oraz dokument o przynależności do

właściwej izby inżynierów budownictwa w stosunku do wskazanego w ofercie przetargowej

kierownika budowy oraz kierownika robót.

Akceptujemy powyższe postanowienia:

Miejscowość:....................................

Data: ................................................

Pieczęć i podpisy osób reprezentujących

Wykonawcę: