Projekt umowy

zawarta w Trzemesznie dnia …........................ pomiędzy:

Gminą Trzemeszno ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2; 62-240 Trzemeszno
reprezentowaną przez :
…........................................................................................
za kontrasygnatą skarbnika
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,
a
….........................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”

w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonej w oparciu o art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwana dalej „Umową”.

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”.

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną: „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie ” (dalej jako „Przedmiot Umowy”), zgodnie ze złożoną ofertą przetargową Wykonawcy z dnia …........... Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), oraz dokumentacja techniczna.

Wszystkie zobowiązania Wykonawcy zawarte w złożonej przez niego ofercie, będą przez niego bezwzględnie przestrzegane i zrealizowane w całości.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót budowlanych niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają one wprost z dokumentów wymienionych w ust.1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną z uwzględnieniem najlepszych praktyk branżowych. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 2

Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …................ zł netto. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, co w wyniku daje cenę brutto …........................zł (słownie: …......................................................).

Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentację techniczną, SIWZ.

Warunki płatności:
  1. rozliczenie robót nastąpi jedną faktura końcową
  2. faktura końcowa zostanie wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
  3. płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zachowaniem uwarunkowań określonych w Umowie oraz SIWZ, w tym w zakresie podwykonawstwa.

W przypadku realizacji Umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w Umowie oraz SIWZ, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz ze wszystkimi oświadczeniami podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenia Wykonawcy wyjaśniającego, dlaczego podwykonawca lub dalszy podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia.

W przypadku niedostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec tych podmiotów w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca lub dalszy podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane.

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi .

Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 6, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub bezpośrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

Wykonawca wykona przy udziale następujących podwykonawców następujące czynności (jeśli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………
Pozostałe czynności Wykonawca wykona siłami własnymi (samodzielnie).

W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zobowiązań przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Umowy.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została Umowa, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców,.

Wykonawca może wykonać Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od sporządzenia tego projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
  1. zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową;
  2. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy;
  3. termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

Brak któregokolwiek z elementów umowy z podwykonawcami określonych w ust. 11, będzie traktowane jako rażące naruszenie przepisów przez Wykonawcę i upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy zgodnie z § 16 ust. 1 pkt a) tiret szóste Umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości przekraczającej 5 000 zł, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust. 11. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru końcowego robót, osoby, które będą wykonywały bezpośrednie czynności w realizacji Przedmiotu Umowy polegające na wykonaniu robót w zakresie instalacji zatrudnione były na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca w dniu podpisania Umowy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, oraz czynności, jakie te osoby będą wykonywać zgodnie z wymogami zawartymi z SIWZ.

Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 15 poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać niezbędnych dokumentów.

Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, osoby wykonujące czynności w ramach Umowy zostaną przeszkolone w zakresie przepisów BHP

Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w ramach Umowy będą posiadały aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonywania powierzonych im obowiązków.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie osób wykonujących czynności w ramach Umowy oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

Jeżeli w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy niezbędne okaże się dokonanie zmiany osoby, która została wskazana przez Wykonawcę w ofercie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta Umowa, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego co najmniej na tydzień przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy (a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy zachowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe –w najkrótszym możliwym terminie), wskazując przyczynę zmiany i osobę zastępującą oraz wykaże jej kwalifikacje i doświadczenie, nie niższe niż wymagane zgodnie z SIWZ.

Zamawiający może żądać, aby Wykonawca odsunął niezwłocznie od realizacji Przedmiotu Umowy jakąkolwiek osobę, która zdaniem Zamawiającego, narusza zasady pracy, jest niekompetentna lub nienależycie pełni swoje obowiązki. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zastąpić taką osobę inną, posiadającą niezbędne kwalifikacje zawodowe.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy tj. do dnia …...

§ 5

Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ust. 2.

1. Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w okolicznościach:
  1. wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 –6 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe – wydłużenie terminu będzie adekwatne do ilości dni przerwy z uwagi na działanie siły wyższej,
  3. zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na wystąpienie długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów deszczu powyżej 7 dni w sposób ciągły; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
  4. gdy zaistnieje inna – niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy – okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ – Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, i tak:
- jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy takich jak: wystąpienie istotnych przeszkód, niemożliwych do przewidzenia i zidentyfikowania w chwili zawarcia Umowy, uniemożliwiających należyte wykonanie Przedmiotu Umowy,
- jeżeli będą następstwem:
    - zawieszenia robót przez Zamawiającego,
    - konieczności usunięcia na tyle istotnych błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, bez których zrealizowanie Przedmiotu Umowy stałoby się niemożliwe,
jeżeli będą następstwem działań lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
    - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
    - odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek istotnych błędów w Dokumentacji Projektowej,
  1. zmiany podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Zmiany w treści Umowy muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W dniu podpisania Umowy, Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczną oraz plac budowy. Od tego dnia biegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją techniczną i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag do Dokumentacji technicznej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.

§ 7

Nadzór inwestorski nad robotami ze strony Zamawiającego będzie pełnił: …............................

§ 8

Obowiązki stron
Obowiązki Zamawiającego
      1. dostarczenie Dokumentacji Projektowej.
      2. protokolarne przekazanie placu budowy,
      3. dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w Umowie,
      4. zapewnienie bieżącego nadzoru.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy, doprowadzi wodę i energię elektryczną, i inne media niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca bezzwłocznie po zakończeniu prac, do daty dokonania odbioru końcowego zlikwiduje teren placu budowy i zaplecze własne oraz przywróci i uporządkuje zajęty teren co najmniej do stanu pierwotnego.
3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy.
4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca na własną odpowiedzialność i na własny koszt podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć nieruchomości sąsiadujące z placem budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniem. Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku regulowania jakichkolwiek świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy, w tym w szczególności właścicielom nieruchomości i budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim są one pochodną naruszeń dóbr podmiotów prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, w szczególności takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy elektryczne i telefoniczne, światłowody, wodociągi, gazociągi, przez rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić te urządzenia i instalacje.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia spowodowane przez niego, jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców podczas wykonywania robót.
7. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia a także jeżeli to konieczne przeprowadzi inne prace niezbędne do usunięcia powstałej szkody na własny koszt.
8. W czasie realizacji robót Wykonawca w miarę możliwości będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą.
10. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji powykonawczej.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami oraz ruchem pojazdów mechanicznych. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze będą stanowić obciążenie finansowe wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, z uwzględnieniem zapisów SIWZ. Materiały i urządzenia, o których mowa w Dokumentacji Projektowej oraz w przedmiarach robót powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom SIWZ oraz Dokumentacji Projektowej, dotyczących jakości tych materiałów i urządzeń.

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, personel oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości użytych przez Wykonawcę materiałów i wykonanych prac.

W przypadku, gdy Zamawiający żąda dodatkowych badań materiałów i wykonanych prac nie przewidzianych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy i SIWZ, to w sytuacji, gdy okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne z Umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W sytuacji odwrotnej koszty badań obciążają Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo żądania natychmiastowej wymiany zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, gdy nie są one zgodne z Dokumentacją techniczną i SIWZ.

Gdy w treści Dokumentacji technicznej, w tym na rysunkach, przedmiarach zostało wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiałów lub normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację Przedmiotu Umowy w zgodzie z SIWZ i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w powyższych dokumentach. W takich sytuacjach Wykonawca jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów, urządzeń sposobem wykonania zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania.

Materiały pochodzące z ewentualnej rozbiórki oraz wszelkie inne odpady winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzednich paragrafach, Wykonawca jest zobowiązany do:
1. pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców,
2. zapewnienia specjalistycznego sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zamówienia wraz
   z odpowiednio przeszkolonym i posiadającym odpowiednie uprawnienia personelem,
3. informowania niezwłocznie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wszelkich okolicznościach stanowiących podstawę uznania konieczności wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych; informacja taka złożona na piśmie z uzasadnieniem będzie stanowić podstawę dla Zamawiającego do wszczęcia właściwej procedury weryfikacji i podjęcia ostatecznych decyzji o ich akceptacji lub odmowie,
4. informowania niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, na jakość robót lub termin zakończenia robót,
5. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
6. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 i 145a ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego lub nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu ich wykonania,
- za opóźnienia w usunięciu wad lub usterek – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad lub usterek,
- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, licząc od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.
- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2000 zł za każde zdarzenie,
- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
  o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeśli obowiązek jej przedłożenia wynika z Umowy – w wysokości 2000 zł za każde zdarzenie,
- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 3 ust. 14 – w wysokości 2000 zł za każde zdarzenie,
- za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie – w wysokości 5000 zł za każde zdarzenie,
- za nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego zatrudnienia osoby na umowę o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w § 3 ust. 15, w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia.
- za brak zatrudnienia osób na umowę o pracę, zgodnie z wymogiem zawartym w § 3 ust. 15, w wysokości [500,00] zł za każde zdarzenie.

1. Łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu, na podstawie ust. 1b nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy.
2. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie zastrzeżonych w ust. 1b kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

§13

1. Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu zakończenie robót. Zamawiający niezwłocznie wyznaczy datę odbioru końcowego robót, która nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.
2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia może on odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może od Umowy odstąpić.
1. W przypadku odmowy przez Wykonawcę usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający może po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia, powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności przysługujących Zamawiającemu z powyższego tytułu z wierzytelnościami Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w toku odbioru wad i usterek.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz jest uprawniony do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§14

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
Umowy, wynikająca z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.), zostanie rozszerzona na okres udzielenia pisemnej gwarancji po dokonanym odbiorze końcowym robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Wykonawca na wykonane roboty udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres: ….. lat od dnia protokołu odbioru końcowego.

Strony przyjmują, że Umowa zastępuje dokumenty gwarancyjne, o których mowa w art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego, jednak Wykonawca może dołączyć w chwili odbioru końcowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia niezgodne z Umową lub chociażby mniej korzystne dla Zamawiającego, nie będą miały zastosowania.

§15

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu cywilnego:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu powyższych okolicznościach,
- zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- Wykonawca nie rozpoczął robót niezwłocznie, w terminie określonym w SIWZ oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni.
- w przypadku wielokrotnej konieczności regulowania przez Zamawiającego wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zobowiązań z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy w zakresie wynikającym z zawartych i przedłożonych Zamawiającemu umów – jeżeli wartość łączna kwoty tych zobowiązań osiągnęła wartość 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:
- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, mimo, że Wykonawca wezwał Zamawiającego do odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, wyznaczając mu dodatkowy termin 14 dni z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy,
- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonana część Umowy zostanie rozliczona w oparciu o szczegółowy kosztorys ofertowy, stanowiący integralną część oferty Wykonawcy.

W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień wypowiedzenia,
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi winę za odstąpienie od Umowy,
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,
5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych na podstawie szczegółowego kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy,
- odkupienia materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót,
- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego zastrzeżonych w umowie kar umownych.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla Zamawiającego.

Umowę sporządzono w czterech jednakowych egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralną część Umowy stanowią:
  1. Formularz ofertowy wykonawcy – załącznik nr 1.
  2. Dokumentacja techniczna

        WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY